## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.20833 | 8:50 | 9:00 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0027778 | 13:00 | 13:09 | 0.00625
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Inicializacion y verificacion de tablas |  |  | 34 | 1899-12-31 16:00 | 9:06 | 9:35 | 0.020139 | 2 | 0:10 | 35 | 0.027083
2 | Refactorizacion del codigo y de bdd |  |  | 500 | 1899-12-31 06:00 | 9:45 | 10:50 | 0.045139 | 5 | 1:00 | 381 | 0.086806
3 | Codificacion de relacion muchos a muchos |  |  | 24 | 1899-12-31 06:00 | 10:50 | 11:39 | 0.034028 | 1 | 0:40 | 82 | 0.061806
4 | Ingreso de “deck” de cartas a usuario |  |  | 12 | 0.41667 | 11:50 | 12:31 | 0.028472 | 4 | 0:30 | 11 | 0.049306
| Fixeo de threads que funcionan mal |  |  | 0 | 0.0034722 | 12:40 | 12:58 | 0.0125 | ? | 2:00 | 0 | 0.095833
TOTALES |  |  |  | 570 | 1900-01-03 14:00 |  |  | 0.12778 | 12 | 0.097222 | 509 | 0.225
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 509
LOC / Hora |  |  | 94.2593
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.358%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 2.915%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.00625 | 2.624%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.097222 | 40.82%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.12778 | 53.64%
Tiempo Total |  |  | 0.23819
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")